## Slide 1
主管報告 · 2026 年 10 月
DCSM 2027–2029
EOS 處理方案
SQL Server 2017 與 Dynamics CRM v9.1 停止支援的因應方案、建議路線與決策事項
依據：DCSM_EOS 評估文件 · 範圍：全地端，不採用延長安全性更新
Notes: 今天報告 DCSM 系統在 2027 到 2029 年面臨的停止支援問題、我們評估過的方案、建議路線，以及需要主管決定和支持的事項。範圍只考慮全地端，也不採用 SQL Server 2017 的延長安全性更新。

## Slide 2
現況
兩個停止支援的斷點
2027-10-12
SQL Server 2017 停止支援
距今約 12 個月；之後不再有任何安全性更新
2029-01-09
Windows Server 2019 停止支援
距今約 27 個月；現行 CRM 部署須下架或重建（CRM v9.1 軟體支援至 2031-01-09）
資料量
約 6 TB
SQL 2017→2019 轉換經驗
沒有
維運人力
行內 2 人
範圍限制
全地端
DCSM EOS 處理方案 · 02
Notes: 現行環境是 Windows Server 2019、SQL Server 2017、Dynamics CRM v9.1 地端版。第一個斷點是 2027 年 10 月 SQL Server 2017 停止支援；第二個是 2029 年 1 月 9 日現行 CRM 應用伺服器所用的 Windows Server 2019 停止支援，現行部署屆時必須下架或重建。要說明的是，CRM v9.1 軟體本身的延伸支援到 2031 年 1 月 9 日，2029 年不是原廠宣布的 CRM 停止支援日，而是本案的決策界線。另外有四個前提：資料量約 6 TB；行內沒有 SQL 2017 轉到 2019 的實際經驗，UAT 是直接安裝在 2019；維運人力是行內兩人；範圍只考慮全地端，也不採用延長安全性更新。

## Slide 3
時間軸
各元件支援期限：SQL 2017 最先到期
2027
2028
2029
2030
2031
SQL Server 2017
2027-10-12
SQL 2017（S4 延用）
無更新，至 CRM 下架
Dynamics CRM v9.1
2031-01-09
Windows Server 2019
2029-01-09
SQL Server 2019（S1）
2030-01-08
Windows Server 2022（S1）
2031-10-14
路線 E：徵審承接＋報表
2027-10-12 前下架
SQL 2017 停止支援
WS2019 停止支援（決策點）
報告時
現行元件
S4 延用（無更新）
S1 目標平台
路線 E 規劃
DCSM EOS 處理方案 · 03
Notes: 這張時間軸把各元件的支援期限放在一起看。灰色是現行元件的剩餘支援期：SQL Server 2017 到 2027 年 10 月 12 日，Windows Server 2019 到 2029 年 1 月 9 日，CRM v9.1 軟體本身到 2031 年 1 月 9 日。黃色虛線是 S4 延用 SQL 2017 的期間，這段沒有安全性更新，需要申請展延。藍色是 S1 的目標平台，SQL Server 2019 支援到 2030 年 1 月，Windows Server 2022 到 2031 年 10 月，CRM 下架後轉為封存庫。綠色是路線 E 的規劃，目標在 2027 年 10 月 12 日前完成承接並下架 CRM。兩條紅色虛線，一條是 SQL Server 2017 的斷點，一條是 Windows Server 2019 到期、現行 CRM 部署必須下架或重建的決策點。

## Slide 4
關鍵判斷
2029-01 是現行 CRM 的決策點
CRM v9.1 軟體支援至 2031-01，但現行應用伺服器的 Windows Server 2019 在 2029-01 到期；跨過去須重建平台，風險高，因此以 2029-01 前下架為優先規劃目標。
先決定 CRM 的去留，SQL Server 2017 怎麼處理就跟著決定：CRM 若能在 2027-10-12 前下架，SQL 2017 的問題一併消失。
DCSM EOS 處理方案 · 04
Notes: 這是整份報告最重要的判斷。2027 年 10 月是 SQL 的斷點，2029 年 1 月是現行 CRM 部署的重建決策點。CRM v9.1 軟體本身的延伸支援到 2031 年 1 月 9 日，但現行應用伺服器的 Windows Server 2019 在 2029 年 1 月 9 日停止支援；要跨過 2029 年繼續使用，就必須重建作業系統平台，並驗證 CRM 更新、周邊元件和資料庫組合。現行系統重建的風險高，所以本案以 2029 年前下架 CRM 為優先規劃目標。報告的順序是先談 CRM 的去留，再談 SQL，原因是 CRM 如果能在 2027 年 10 月 12 日前下架，SQL Server 2017 的停止支援就不需要處理了。

## Slide 5
CRM 去留
兩個建議方案，依是否保留 CRM 系統而定
方案 | 重點 | 評估
P1 延用現行 CRM | v9.1 支援至 2031-01，但 WS2019 於 2029-01 到期；跨過須重建至 WS2022 並驗證整合，風險高 | 現狀延用不可接受；重建風險高
P2 行內精簡客製 | 保留系統，行內維運 IT 主導；開發評估行內或委外；須先與法金窗口協調取出核心功能 | 建議，有前置議題
P3 其他廠商 CRM | 保守的金融業內部衝擊大；需求訪談與廠商磨合比 P2 更多 | 不建議
P4 Dynamics 雲端版 | 超出全地端範圍 | 範圍外
P5 回歸徵審系統，我方只做報表 | 移管、銷戶等本屬徵審系統的功能，基本能承接；CRM 可提前下架 | 建議
P2 與 P5 二擇一：需保留 CRM 系統且不希望流程大幅變動走 P2；不需保留走 P5。
DCSM EOS 處理方案 · 05
Notes: CRM 的去留依代號 P1 到 P5 列出。P1 是延用現行 CRM。CRM v9.1 軟體支援到 2031 年 1 月，但現行應用伺服器的 Windows Server 2019 在 2029 年 1 月到期，現狀直接延用不可接受；若要跨過 2029 年，須在 Windows Server 2022 重建並更新 CRM、驗證周邊整合，可行但風險高，須另案評估。P2 是保留系統，由行內維運 IT 主導精簡客製，開發需評估由行內 IT 或委外執行，適合仍需要系統支援客戶管理、又不希望流程大幅變動的情況，前置議題是要先和法金業務窗口協調精簡範圍。P3 改用其他廠商的產品不建議，因為對保守的金融業內部衝擊大，為了配合產品結構，需求訪談和廠商磨合的工作量比 P2 更大。P4 雲端版超出全地端範圍。P5 是不做 CRM 系統，把客戶移管、銷戶這些本來就屬於徵審系統的功能歸回去，我方只做資料報表；徵審系統基本能承接，CRM 也能提早下架。建議方案是 P2 和 P5，二擇一。

## Slide 6
P2 · 建議，有前置議題
先與法金業務窗口協調，精簡出核心功能
行內 2 人可用產能
26–33 人月
傳統開發估算
108–240 人月
範圍精簡流程
1
盤點現行 CRM 使用內容與頻率
2
與法金窗口逐項分類：保留、精簡、改由報表、停用
3
法金窗口與主管簽核核心功能（2027-03-31 前）
4
對照兩人產能，評估開發由行內 IT 或委外執行
行內維運 IT 主導；開發方式 2027-03-31 初步決定、2027-06-30 依試行結果確認。
DCSM EOS 處理方案 · 06
Notes: 如果需要保留 CRM 系統，建議走 P2，但有前置議題。兩人扣掉日常維運，約 21 個月的可用產能只有 26 到 33 人月，傳統估算是 108 到 240 人月，所以行內開發的話範圍一定要精簡，否則需評估委外。做法是先盤點現行 CRM 的使用內容，再和法金業務窗口逐項分類：保留為核心、精簡後保留、改由報表提供、停用；由法金窗口和主管在明年 3 月底前簽核核心功能清單，再對照行內產能評估開發由行內 IT 或委外執行，只開發核心功能；開發方式在 3 月底初步決定，6 月底依試行結果確認。統籌熟悉現行 CRM 與流程，能直接和法金窗口討論取捨，訪談範圍遠小於導入外部產品。業務端可能傾向全部保留，這需要主管支持。產能估算中日常維運佔 20 到 30% 是假設值。

## Slide 7
P5 · 建議
客戶管理回歸徵審系統，我方只做報表
1
徵審系統
承接客戶移管、銷戶等功能；現行客戶資料轉入
2
我方兩人
報表平台與 CRM 歷史資料封存庫；約 12 個月、可用約 17–19 人月
3
業務單位
確認放棄的功能、流程改到徵審系統、教育訓練
好處：我方範圍最小、產能問題解除；CRM 目標 2027-10-12 前下架，SQL 2017 不需處理
前提：徵審系統書面承諾時程；確認移管、銷戶外沒有遺漏仍在用的功能
DCSM EOS 處理方案 · 07
Notes: P5 的分工是：徵審系統承接客戶移管、銷戶等功能，並轉入現行客戶資料；我方兩人只做報表平台和 CRM 歷史資料的封存庫，約 12 個月、可用約 17 到 19 人月，報表範圍預期做得完，但要以報表清單確認；業務單位負責確認哪些功能不再保留、流程改到徵審系統，以及教育訓練。好處是我方範圍最小，CRM 目標在 2027 年 10 月 12 日前下架，SQL 2017 就不需要處理。前提是徵審系統負責單位書面承諾時程，並確認除了移管、銷戶之外，沒有遺漏其他仍在使用的功能。

## Slide 8
SQL SERVER 2017 停止支援
CRM 來不及在 2027-10-12 前下架時才需處理
方案 | 支援到 | 主要風險 | 評估
S1 平行搬遷到 SQL 2019 | 2030-01 | 須演練切回，開放寫入後切回有資料差異；行內沒有轉換經驗 | 走 P2 時建議
S2 原機升級到 SQL 2019 | 2030-01 | 升級後無法降版，失敗難以回復 | 不建議
S3 SQL 2022 + CRM 更新 | 2033-01 | 須驗證 CRM 更新、搬遷與整合；CRM 於 2029 年前下架則效益有限 | 本案不優先
S4 延用 SQL 2017 至下架 | 無更新 | 延用期間無安全性更新；屬稽核缺失 | 條件式可行
走 P5 並在 2027-10-12 前下架：不需處理。來不及：S4 短期過渡；S4 展延未獲核准才做 S1。
DCSM EOS 處理方案 · 08
Notes: SQL Server 2017 的處理，取決於 CRM 什麼時候下架。走 P5 並在 2027 年 10 月 12 日前下架，就不需要處理。需要處理時依代號 S1 到 S4：S1 平行搬遷到 2019，切回須先演練，開放使用者寫入後才切回會產生資料差異，走 P2 時建議；S2 原機升級失敗難以回復，不建議；S3 升到 2022，若現行 CRM 版本未達門檻還要先更新，CRM 若在 2029 年前下架則投入效益有限，本案不優先，只有決定延用 CRM 時才重新評估；S4 延用 SQL 2017 到 CRM 下架，需要依行內規定申請展延，條件式可行。走 P5 但來不及下架時，先用 S4 短期過渡，展延沒被核准才做 S1；走 P2 的話，新系統要到 2028 年底才上線，就需要 S1 或 S4。

## Slide 9
S1 是否浪費人力
S1 是「買保險」，不是長期投資
S1 的工作或產出 | CRM 下架後的價值
新主機與 SQL 授權 | 可沿用：轉為封存庫或給新系統
6 TB 同步、CRM 改指向、切換與切回演練 | 無：只服務 CRM 最後一段時間
2017→2019 轉換經驗 | 有限：封存時只需離線還原
CRM 剩餘期間的安全性更新與延誤時的退路 | 只在這段期間有價值
下架時程沒把握（例如 P2）：保險值得買
下架有把握或能提前（例如 P5）：S1 多半是浪費
DCSM EOS 處理方案 · 09
Notes: 做了 S1，現行 CRM 應用伺服器仍須在 Windows Server 2019 於 2029 年到期前下架或重建，所以要問 S1 是不是浪費人力。把 S1 的工作拆開看：新主機和授權之後還能沿用；但 6 TB 同步、CRM 改指向、切換與切回演練，只服務 CRM 最後一段時間，下架後就沒有價值。所以 S1 的本質是買保險，用基礎架構約 3 到 6 人月和一次停機的風險，換取最後這段期間的安全性更新和延誤時的退路。下架時程沒把握時，例如走 P2，保險值得買；下架有把握或能提前，例如走 P5，S1 多半是浪費，應優先考慮不處理或 S4。

## Slide 10
若採 S1 · 平行搬遷
原主機保留，開放寫入前可依演練程序切回
1
建置新主機
SQL 2019 裝在 Windows Server 2022
2
事先還原 6 TB
最耗時的作業在停機前完成
3
持續同步交易記錄
切換時只剩少量記錄要套用
4
停機切換
停機時間以 6 TB 演練量測為準
5
開放前驗證
此時可依演練程序切回
6
原主機保留 30 天
開放後切回，新資料須比對補登
依據：各做法都有微軟官方文件；「可切回」是由此推論的結論，建議請原廠或授權經銷商以書面確認。
DCSM EOS 處理方案 · 10
Notes: S1 不在原主機上升級，而是另建一台 SQL 2019，事先把 6 TB 還原過去，再持續同步交易記錄。停機切換時只需套用最後一小段；可接受的停機時間要用 6 TB 正式資料演練量測，不能以未驗證的時數承諾。原主機保留供必要時切回。開放使用者寫入之前驗證不過，可以依演練過的程序切回；原主機保留 30 天，但開放寫入之後才切回，新資料就要另行比對與補登。各做法都有微軟官方文件，但「可切回」是我們推論的結論，不是微軟的保證，建議請原廠書面確認。完整程序與官方依據在 SQL Server 汰換評估文件。

## Slide 11
若採 S1 · 最大升級風險
行內沒有 SQL 2017→2019 轉換經驗
UAT 是直接安裝在 SQL 2019
能證明
CRM v9.1 能在 SQL 2019 上運作
不能證明
6 TB 轉換過程與耗時、帳號與排程作業搬移、CRM 改指向新主機、報表連線、切回程序、轉換後效能
因應：用演練把未知變已知
用正式環境 SQL 2017 備份演練至少 3 次
每次比對資料筆數、功能、報表與效能
量測時間，寫成操作手冊照做
至少實際演練一次切回
DCSM EOS 處理方案 · 11
Notes: 這是 S1 最大的風險。UAT 雖然是 SQL 2019，但一開始就是直接安裝，只能證明 CRM 能在 2019 上運作，不能證明從 2017 轉過去的過程。因應方式是用正式環境的 SQL 2017 備份，還原到 2019 演練環境至少 3 次；第 1 次演練就是行內第一次真正的轉換。每次演練都比對資料與效能、量測時間、寫成操作手冊，並至少演練一次切回。平行搬遷的核心步驟是備份再還原，和日常作業相近，比原機升級更容易累積經驗。

## Slide 12
需處理 SQL 時 · 2027-03-31 擇定
S1 搬遷，還是 S4 延用？
面向 | S1 搬到 SQL 2019 | S4 延用 SQL 2017
人力 | 基礎架構約 3–6 人月 | 省下搬遷人力
升級風險 | 須演練切回；開放寫入後切回需處理新資料 | 無，系統完全不動
資安 | 有更新到 2030-01 | 延用期間無更新（P5 數個月；P2 約 13–15 個月）
稽核法遵 | 無缺失 | 屬稽核缺失，需申請展延
下架延誤時 | CRM 仍在有更新的 SQL 上 | SQL 持續無更新；延誤超過 2029-01，WS2019 也失去支援，須另行重建平台
S4 成立前提：2027-03-31 前依行內規定申請展延並獲核准，於展延期限內完成 CRM 下架；CRM 下架時程有把握。
DCSM EOS 處理方案 · 12
Notes: 如果 CRM 來不及在 2027 年 10 月 12 日前下架，就要在明年 3 月底前決定 S1 還是 S4。S1 有搬遷工作和轉換經驗不足的風險，切回也要先演練，但之後 SQL 有更新到 2030 年。S4 完全不動系統，但延用期間沒有安全性更新：走 P5 可能只有幾個月，走 P2 約 13 到 15 個月；這屬於稽核缺失。下架若延誤，SQL 會持續沒有更新，延誤超過 2029 年 1 月，Windows Server 2019 也失去支援，必須另行重建平台；CRM v9.1 軟體本身仍受支援到 2031 年 1 月。要走 S4，需要依行內規定申請展延，經核准後於展延期限內完成 CRM 下架。

## Slide 13
建議路線
路線 E 優先；需保留系統時走路線 C
路線 | 2027 SQL | 升級風險 | 評估
A 只升 SQL，CRM 伺服器不重建（S1 + P1） | 解決 | 低 | 不建議
B SQL 2022 + 精簡客製（S3 + P2） | 解決 | 中高 | 本案不優先
C SQL 2019 + 精簡客製（S1 + P2） | 搬遷解決 | 須演練切回 | 建議，有前置議題
D SQL 2017 延用 + 精簡客製（S4 + P2） | 延用約 13–15 個月 | 無 | 條件式可行
E 回歸徵審 + 報表（P5） | 2027-10-12 前下架則不需處理 | 無 | 建議
路線 E：我方工作最少、SQL 2017 問題可能直接消失、長期只需維運報表平台。
DCSM EOS 處理方案 · 13
Notes: 把 CRM 和 SQL 的方案組合成路線 A 到 E。路線 A 只升 SQL、現行 CRM 應用伺服器不重建，2029 年仍要處理 Windows Server 2019，不建議。路線 B 升到 SQL 2022 再精簡客製，CRM 若在 2029 年前下架則投入效益有限，本案不優先。路線 C 是 SQL 平行搬遷到 2019，加上行內精簡客製，在評估後仍需要保留 CRM 系統時採用，前置議題是和法金業務窗口協調範圍。路線 D 是 C 的替代，SQL 延用不搬，需要申請展延。路線 E 是客戶管理回歸徵審系統，我方只做報表，工作量最少，SQL 2017 的問題可能直接消失，長期也只需要維運報表平台，是建議優先的路線。

## Slide 14
時程 · 路線 E
目標 2027-10-12 前下架 CRM
期間 | 徵審系統（負責單位） | 我方報表平台與封存
2026 Q4 | 書面承諾與時程；確認承接功能 | 與法金窗口協調確認方案；盤點功能、報表與使用者
2027 Q1 | 承接功能開發；資料轉入規格 | 報表平台架構；2027-02-28 判斷能否如期下架
2027 Q2 | 開發測試；客戶資料轉入演練 | 報表重建；封存庫離線還原演練
2027 Q3 | 驗收；客戶管理切換到徵審 | 報表平台上線；CRM 轉為唯讀
2027-10-12 前 | 正式運作 | CRM 下架；最終備份還原為封存庫
來不及時：立即申請展延，2027-03-31 前核准則以 S4 短期過渡，目標 2028 上半年前下架；展延未獲核准才做 S1。若改走路線 C：2027-07 SQL 切換，新系統 2028 Q4 上線。
DCSM EOS 處理方案 · 14
Notes: 路線 E 的時程目標是 2027 年 10 月 12 日前下架 CRM。今年第四季要先與法金業務窗口協調確認方案，並取得徵審系統負責單位的書面承諾與時程，我方同時盤點功能、報表和使用者。明年第一季徵審系統開發承接功能，我方設計報表平台，2 月底判斷能否如期下架。第二季測試並演練資料轉入，第三季客戶管理切換到徵審系統、報表平台上線，10 月 12 日前 CRM 下架，最終備份還原為唯讀封存庫。如果來不及，就立即申請展延，3 月底前核准則以 S4 短期過渡，目標 2028 年上半年前下架；展延沒被核准才做 S1。如果最後決定保留系統改走路線 C，SQL 在 2027 年 7 月切換，新系統 2028 年第四季上線。

## Slide 15
成本粗估 · 路線 E
搬遷與客製開發工作都省下
項目 | 粗估 | 說明
報表平台與封存庫 SQL 授權 | 約 NT$103 萬 | 有 SA 可能免重買；兩者共用
主機與儲存 | 依硬體報價 | 依 6 TB 清理後的實際量
我方報表平台開發 | 行內 2 人 × 約 12 個月 | AI 工具沿用既有 Copilot
徵審系統承接 | 由該單位評估 | 移管、銷戶功能與資料轉入
SQL 2017 過渡 | 2027-10-12 前下架則為 0 | 來不及時申請展延（S4）或 S1
授權以 Standard 16 cores 牌價、匯率 1 USD = NT$32.5 估算；實際以合約報價為準。路線 C 另需 SQL 搬遷（基礎架構 3–6 人月）與精簡客製開發（行內 2 人約 21 個月，或委外另行估價）。
DCSM EOS 處理方案 · 15
Notes: 路線 E 的成本最低。主要外部支出是報表平台和封存庫共用的 SQL Server 授權，約新台幣 103 萬，如果已有軟體保證合約可能不需要重買，另外是主機與儲存，依硬體報價。我方報表平台由兩人約 12 個月完成，AI 工具沿用現有 Copilot。徵審系統承接的成本由該單位評估。如果 CRM 在 10 月 12 日前下架，SQL 2017 不需要任何支出。若改走路線 C，另需基礎架構團隊 3 到 6 人月做 SQL 搬遷，以及精簡客製開發：行內開發約需兩人 21 個月，委外則依核心功能清單另行估價。

## Slide 16
請主管決策與支持
需要的決定與支持
今天請決定
同意以路線 E 為優先方向，路線 C 為需保留系統時的方案
同意啟動徵審系統承接洽談與現行功能、報表盤點
後續決策點
2026 Q4（所有路線）：與法金業務窗口協調，確認是否保留 CRM 系統（P2 或 P5）
路線 C / D：2027-03-31 簽核核心功能、決定開發方式；SQL 預設 S1，S4 須展延核准
路線 E：2027-02-28 判斷能否 2027-10-12 前下架；不能則申請展延，2027-03-31 依核准結果決定 S4 或 S1
需要協調的支持
法金確認方案內容後，才能配合進行辦理
協調徵審系統負責單位書面承諾時程
協調業務單位確認功能取捨與流程調整
指定法金業務窗口（確認方案；走 P2 時支持範圍精簡）
確認 SQL Server 軟體保證合約（SA）
指定備援人員；正式部署由維運單位執行
DCSM EOS 處理方案 · 16
Notes: 接著是請主管決定和支持的事項。今天希望確認兩件事：同意以路線 E 為優先方向，路線 C 作為需要保留系統時的方案；以及同意啟動徵審系統承接的洽談，和現行功能、報表的盤點。後續決策點依路線分開：今年第四季不論哪條路線，都要與法金業務窗口協調，確認是否保留 CRM 系統。走路線 C 或 D 時，3 月底前簽核核心功能，並初步決定開發由行內 IT 或委外執行；SQL 預設走 S1 平行搬遷，要改採 S4 須展延獲核准；走路線 E 時，明年 2 月底判斷能否在 10 月 12 日前下架，不能就申請展延，3 月底依核准結果決定 S4 或 S1。需要特別說明的是，方案內容須先經法金確認，才能配合進行辦理。需要主管協調的有：徵審系統負責單位的書面承諾、業務單位確認功能取捨；指定法金業務窗口，走 P2 時並支持範圍精簡；另外確認 SQL 的軟體保證合約，指定備援人員，並由維運單位執行正式部署。

## Slide 17
補充 · 法金已提議題
三項身分與權限議題，第 2、3 項需法金先規劃
# | 議題 | 說明 | 對應需求
1 | 不要 bundle Microsoft AD | 採用現行永豐雲內其他系統的登入驗證方式處理 | 需求一
2 | 容許系統管理員切換為任何使用者 | 屬高風險功能，涉及權限、稽核及功能操作等細部設計，需由法金管理者詳細規劃 | 需求二
3 | 代理人代理時，可直接切換為被代理人 | 涉及權限與功能操作，須明確定義代理規則及代理範圍，並涵蓋公司內部實際狀況的考量 | 需求三
適用範圍：走 P2 時三項由新系統實作；走 P5 時客戶管理由徵審系統負責，第 1 項仍適用於我方報表平台的登入。
第 2、3 項的規則與範圍需由法金規劃後才能進入開發，已列入待確認事項。
DCSM EOS 處理方案 · 17
Notes: 最後補充法金業務單位已提出的三項議題，都和系統身分與權限有關，對應需求分析文件原本的三項需求。第一項是不要綁定 Microsoft AD，登入改採現行永豐雲內其他系統的驗證方式。第二項是容許系統管理員切換為任何使用者，這屬於高風險功能，涉及權限、稽核和功能操作的細部設計，需要由法金管理者詳細規劃。第三項是代理人代理時可以直接切換為被代理人，需要明確定義代理規則和代理範圍，也要考量公司內部的實際狀況。走 P2 時這三項由新系統實作；走 P5 時客戶管理由徵審系統負責，第一項仍適用於我方報表平台的登入。第二、三項的規則要先由法金規劃，才能進入開發，已列入待確認事項。